Стислий огляд заходів щодо створення дієздатної організації громади

Цих рекомендацій у своїй повсякденній діяльності можуть дотримуватися жителі багатоквартирних будинків та будинків котеджного типу, розташованих вздовж вулиці або в мікрорайоні, які вирішили об’єднати власні зусилля для здійснення проектів, спрямованих на покращення умов їхнього життя, впровадження принципів сталого розвитку і управління за участю членів громади.

| № | Основні етапи | Основні заходи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Створення організації громади | Визначте проблеми, які є спільними для членів громади Дізнайтеся про членів громади і проблеми, які вони вважають спільними для громади Проаналізуйте зібрану інформацію Визначте ступінь важливості проблем Проведіть обговорення за участю не менш ніж 80% представників квартир / домогосподарств і прийміть рішення про створення організації Створіть організацію Ретельно ознайомтеся з нормативно-правовими актами, що регулюють порядок створення і діяльності організацій, які жителі можуть створювати за місцем проживання На загальних зборах членів громади прийміть рішення про те, яку саме організацію необхідно створити Оберіть функціональну групу для підготовки проекту статуту створюваної організації Проведіть обговорення проекту статуту організації на загальних (установчих) зборах, внесіть необхідні зміни і затвердіть остаточну версію статуту, оформивши рішення зборів протоколом Оберіть правління організації з тих членів, які мають необхідні знання, кваліфікацію і користуються повагою Зареєструйте організацію в органі державної реєстрації Визначте розмір щомісячних внесків і платежів (членських/ добровільних/ на утримання майна/ розвиток тощо), які необхідно буде робити жителям (членам і не членам організації), затвердіть рішенням загальних зборів і оформіть протоколом. |
| 2 | Розвиток потенціалу організації та її інституційний розвиток | Візьміть участь у навчанні з питань управління організацією, яке проводить муніципальний відділ підтримки (МВП) Запровадьте систему бухгалтерського обліку і звітності Відкрийте розрахунковий рахунок організації в установі банку Повідомте членів організації про реквізити банківського рахунку організації. Розробіть бланк “платіжки” для надходження коштів на р/р організації. Відображайте всі фінансові операції відповідно до правил (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО Для витрат на цілі, передбачені статутом, за рішенням загальних зборів організації, створіть спеціальні фонди, такі як: фонд розвитку організації; фонд обслуговування/покращення майна; фонд капітального ремонту. Організуйте офісне приміщення Знайдіть можливість придбати /отримати необхідну оргтехніку й офісні матеріали Запровадьте систему управління інформацією Об’єднайтеся в асоціацію (мережу) з подібними організаціями, що працюють у вашому мікрорайоні / районі міста |
| 3 | Досягнення організацією зрілості | Працюйте для накопичення досвіду та навичок ефективного управління (прозорість, спільна участь у визначенні пріоритетів і прийнятті рішень на принципах консенсусу, почуття власності, рівності і т.д.) Здійсніть хоча б один захід, спрямований на покращення умов життя Працюйте, щоб досягти показників зрілості організації Поінформуйте муніципальний відділ підтримки про отримані досягнення і досвід |
| 4 | Спільне планування | Визначте проблеми місцевого розвитку Візьміть участь у заходах з планування місцевого розвитку на рівні мікрорайону Визначте пріоритетність проблем місцевого розвитку Представте визначені пріоритети на розгляд МВП/ міської ради Прийміть участь у громадських слуханнях з метою лобіювання інтересів і схвалення визначених пріоритетів місцевого розвитку |
| 5 | Реалізація проектів | Вивчіть попередню інформацію про можливі способи виконання визначеного проекту Оберіть функціональну групу Визначте технічні особливості і вимоги щодо проекту Визначте кошторисну вартість проекту Підготуйте проектну заявку Представте проектну заявку муніципальному відділу підтримки Сприяйте персоналу МВП і МПВСР у проведенні оцінювання проекту і проектної заявки Переконайтеся, щоб одразу ж після офіційного затвердження ПРООН поданої проектної заявки, міська рада перерахувала її частку необхідних коштів на розрахунковий рахунок Представництва ООН в Україні. Укладіть з ПРООН/МПВСР «Угоду про партнерство» Забезпечте надходження на рахунок організації необхідних коштів від членів організації (громади) та інших донорів/спонсорів, про яких було зазначено у заявці, а також отримайте інші необхідні для виконання проекту ресурси Забезпечте контроль за ефективним використанням ресурсів Отримайте перший транш від ПРООН, щоб почати виконання проекту Укладіть договір про виконання робот/ надання послуг/ матеріалів з підрядною компанією, яку було визначено на конкурентних засадах відповідно до правил ПРООН Придбайте необхідні матеріали (якщо потрібно) Розпочніть виконання проекту Постійно здійснюйте нагляд за виконанням робіт та допомагайте Комітету з контролю якості перевіряти якість виконуваних робіт і матеріалів, що використовуються Надайте муніципальному відділу підтримки звіт про обсяги виконаних робіт та використання коштів першого траншу Отримайте другий транш для продовження виконання проекту Після завершення робіт і введення об’єкта в експлуатацію, проведіть громадський аудит Надайте муніципальному відділу підтримки звіти про обсяги виконаних робіт, використання коштів другого траншу та проведення громадського аудиту Отримайте третій транш та закінчіть проект |
| 6 | Заходи після завершення проекту | Надішліть іншим донорам/спонсорам копію звіту про громадський аудит Розмістіть на видному місті табличку з інформацією про партнерів і донорів проекту Якщо необхідно, передайте новостворене або покращене в результаті виконання проекту майно, на баланс відповідної організації/структури Якщо необхідно, отримайте згоду власника покращеного майна на участь громади в його утриманні і обслуговуванні Здійснюйте заходи з утримання і обслуговування майна Напишіть про ваш успіх, опублікуйте і розповсюдьте цю інформацію за допомогою МВП/МПВСР Проведіть спільне оцінювання організації та надайте звіт муніципальному відділу підтримки та ПРООН/МПВСР Налагодьте зв’язки з іншими організаціями розвитку Приймайте делегації та забезпечте показовість вашої організації/ результатів її діяльності Сприяйте МВП і МПВСР у проведенні оцінювання |
| 7 | Запорука кращого майбутнього | Здійснюйте й інші проекти, спрямовані на постійне покращення умов життя Забезпечте сталість розвитку організації |